**Промежуточный отчет по реализации проекта**

Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ

в условиях образовательной инклюзии

(название проекта)

**за I полугодие 2019/2020учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад №78»

Руководитель проекта Плескевич М.В.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | **Разработка нормативно-правовой базы**, регламентирующей деятельность специалистов на комбинированных группах и апробация в ДОО сетевого сообщества | Работа творческой группы.  «Разработка АОП»  Дата:20.09.2019  База МДОУ «Детский сад №2»  Дата: 29.10.2019  База МДОУ «Детский сад №145» | Разработать структуру, содержание, цель и задачи АОП для детей с ОВЗ всех категорий | Разработаны цель, задачи, структура и содержание АОП для детей с ОВЗ всех категорий | Цели достигнуты |
| 2 | **Разработка и организация методических меропри**ятий для педагогов: семинаров, мастер-классов, круглых столов по формированию готовности реализовывать инклюзивную практику; | Круглый стол «Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзии. Разработка и реализация АОП»  Даты проведения:  29 ноября 2019  База МДОУ «Детский сад №233»  19 декабря 2019-12-13 база МДОУ «Детский сад №78» | Ознакомить педагогическое сообщество Дзержинского, Ленинского и Кировского районов с проектом АОП для детей с ОВЗ как средство реализации инклюзивной практики в ДОУ | Ознакомили педагогическое сообщество Дзержинского, Ленинского и Кировского районов с проектом АОП для детей с ОВЗ как средство реализации инклюзивной практики в ДОУ | Цели достигнуты |
| 3 | **Разработка и организация совместных мероприятий с родителями** по формированию инклюзивной культуры; | Организация системы сопровождения родителей детей с ОВЗ, обучающихся в инклюзии, на базе образовательных учреждений (инд. Консультирование, круглые столы для родителей, родительские клубы, участие в ППк ОО и др.) | Повышение заинтересованности родителей к участию в организации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ | Повысилась заинтересованность родителей к участию в организации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ | Цели достигнуты |
| 4 | **Организация обмена опытом с педагогами** МСО города Ярославля по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; | Круглый стол «Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзии. Разработка и реализация АОП»  Даты проведения:  29 ноября 2019  База МДОУ «Детский сад №233»  19 декабря 2019-12-13 база МДОУ «Детский сад №78» | Познакомить педагогов города Ярославля с изменениями в работе ППк, с изменениями нормативно-правовой базы на текущий момент и вариативностью организации инклюзивной практики в ОО | Познакомили педагогов города Ярославля с изменениями в работе ППк, с изменениями нормативно-правовой базы на текущий момент и вариативностью организации инклюзивной практики в ОО | Цели достигнуты |

Отчет составил(и): участники творческой группы МДОУ «Детский сад № 78»: учитель-логопед Щапова О.М., старший воспитатель Васильева О.А.