**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в дошкольном образовательном учреждении»

(название проекта)

**за I полугодие 2019/2020 учебного года**

МДОУ «Детский сад № 78»

Учреждение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Клочкова Л.В.**

Руководитель проекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность службы ранней помощи в ДОО. | Изучение опыта других регионов по разработке нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность службы ранней помощи.Участие инновационной команды ДОУ в обучающих семинарах.  | Создать нормативно-правовую базу , включающую документы федерального и регионального уровня | Создана нормативно-правовая база , включающая документы федерального и регионального уровня. |  |
| 2 | Оценка материально-технической базы для создания условий в соответствии с ФГОС ДО. | Мониторинг РППС ДОУ. | Провести анализ РППС ДОУ | Проведён анализ РППС ДОУ. |  |
| 3. | Выявление социального запроса | Анкетирование педагогов и родительской общественности с целью определения готовности к инновационной деятельности. | Определить готовность педагогов и родительской общещственности к инновационной деятельности. | Проведён анализ готовности к инновационной деятельности |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: **изменения не вносились**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): старший воспитатель Виноградова Т.П.