Промежуточный отчет по реализации проекта

**«Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в дошкольном образовательном учреждении"**

(название проекта) **за I полугодие 2021/2022 учебного года**

 Учреждение МДОУ «Детский сад №78»

 Руководитель проекта Ткаченко Наталья Сергеевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п  | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта  | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)  |  Ожидаемые результаты  |  Достигнутые результаты  |  Что не выполнено (указать, по какой причине)  |
| 1  | * Утверждение плана работы МИП на 2021- 2022 уч.год
* Наполнение раздела «Служба ранней помощи» на сайтах ДОУ-участников проекта
 | * Заседания рабочей группы, обсуждение плана работы.
* Формирование папки методических материалов по итогам работы за 20-21гг.
* Обновление педагогами - участниками рабочих групп – содержания раздела

«Служба ранней помощи» на сайтах ДОУ.  | * Утвержден план работы МИП на 2021-2022 уч.г.
* Сформирована папка

методических материалов по итогам 20-21гг. * Обновлено содержание раздела «Служба ранней помощи» на сайтах ДОУ- участников проекта.
 | Полностью соответствуют ожидаемым результатам  |   |
| 2  | Разработка методических материалов по организации Службы ранней помощи в ДОО  |  Заседание рабочей группы, обсуждение плана работы по разработке содержания методических материаловпо организации Службы ранней помощи в ДОО  | - Разработано оглавление, введение и первая часть методических материалов по организации Службы ранней помощи в ДОО  | Полностью соответствуют ожидаемым результатам  |   |
| 3  | Описание модели службы ранней помощи в ДОО  | Заседание рабочей группы по описанию модели Службы ранней помощи в ДОО  | - Создан план описания модели, подобраны материалы по целевым группам.  | Полностью соответствуют ожидаемым результатам  |   |

 Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменений не вносилось

Отчет составил(а): старший воспитатель Чукур Л.В.