**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**МИП «Организация комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей раннего возраста в МСО г. Ярославля»**

**за I полугодие 2018/2019 учебного года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать по какой причине) |
| 1 | Формирование рабочей творческой группы.  Утверждение плана работы МИП на 2018-2019г. | 1. Работа участников творческой рабочей группы; 2. Формирование плана работы. | Успешное функционирование рабочей группы.  Наличие плана работы творческой группы. | Разработан план работы. Внесены коррективы в списки участников МИП.  /комбинированной направленности для детей раннего возраста) |  |
| 2 | Разработка программ индивидуального сопровождения (по типу учреждения) и циклограммы её реализации:  Программа ППМС Центр;  Программа ДОУ группа РДН;  Программа ДОУ группу консультационный пункт;  Программа ДОУ для групп кратковременного пребывания. | Заседания творческой рабочей группы для разработки , анализа процесса и результатов работы.  Работа участников творческой рабочей группы по обобщению имеющегося педагогического опыта; | Разработки программ, критериев оценки эффективности программ, форм, методов работы с семьёй. | Разработанные программы, критерии оценки эффективности программ, определены формы, методы работы с семьёй. |  |
| 3. | Текущее консультирование педагогов, административных работников ОО-участников проекта. | Консультирование в рамках сетевого сообщества | Обмен опытом. | Повышение компетентности участников МИП. |  |

Отчет составил(а): Виноградова Т.П., старший воспитатель.